**Дополнительное соглашение №1**

**к муниципальному контракту №ЭМ-7 от 02.06.2022 г.**

**на выполнение работ по благоустройству кладбища**

с. Николаевка 30 июня 2022 г.

администрация Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области, в лице Главы Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области Прокопенко Ольги Семёновны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП Черкасов Владимир Сергеевич , именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение на выполнение работ по благоустройству кладбища в д.Малая Старинка:

В п.3.3 «Срок оказания услуг» изложить в следующей редакции: Срок оказания услуг Исполнителем по контракту до 15 июля 2022 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  администрация Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области Глава администрации О.С.Прокопенко  Адрес: 632145, Новосибирская область, Татарский район, с. Николаевка, ул. Ленина, 42  ИНН 5437101961,  КПП 545301001,  БИК 045004001  СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г.Новосибирск  БИК 015004950  Кор.счет: 40102810445370000043  Расчетный счет: 03231643506504225100  Л. сч. № 02513033300  Глава Николаевского сельсовета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.С.Прокопенко | **Подрядчик:**  Индивидуальный предприниматель  Черкасов Владимир Сергеевич  Адрес:632122 НСО,г.Татарск  пер.Новокулундинский,12  ИНН 545328647090  КПП 0  Расчётный счёт:40802810244050042676  Кор.счёт 30101810500000000641  БИК 045004641  Сибирское ГУ Банка России  г.Новосибирск  ИП  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С.Черкасов |