## Лист1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2021 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Сметные нормы на строительные и специальные строительные работы | [10 empty] | Сметные нормы на строительные и специальные строительные работы
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
Татарский район Новосибирской области
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01
Ремонт автомобильной дороги по ул.Партизанская в с.Николаевка Татарского района Новосибирской области | [14 empty] | ул.Партизанская см
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 24.02.2021г. №6799-ИФ/09 Автомобильные дороги
Сметная стоимость |  | 751.46 | (90,76) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 751.46 | (90,76) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0 | (0,82) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 101.52 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 63.06 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Улица Партизанская, участок протяженностью 182 м | [15 empty] | Раздел 1. Улица Партизанская, участок протяженностью 182 м
земляные работы на растояние 50 м | [16 empty] | земляные работы на растояние 50 м
6 | ФЕР01-01-030-06 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0,03 |  |  |  |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 538.47; 10: 16.15 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 91.94; 10: 2.76 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,81; 7: 0,2043 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 538.47; 10: 16.15 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.76 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2.54 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 6: 0,85; 7: 39,1; 10: 1.08 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.77 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР01-01-030-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0,03 |  |  |  |  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06
|  | до 50 м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [20 empty] | до 50 м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 426.19; 9: 4; 10: 51.14 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 72.77; 9: 4; 10: 8.73 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,39; 6: 4; 7: 0,6468 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 426.19; 10: 51.14 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.73 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 8.03 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 6: 0,85; 7: 39,1; 10: 3.41 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.58 | [8 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР01-03-044-02 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 м |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0,14 |  |  |  |  | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 м
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10856.14; 10: 1519.86 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1338.13; 10: 187.34 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 99,12; 7: 13,8768 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10856.14; 10: 1519.86 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 187.34 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.5 | НР Земляные работы, механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 176.1 | [6 empty] | НР Земляные работы, механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.5 | СП Земляные работы, механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта |  |  | 4: %; 5: 44; 6: 0,85; 7: 37,4; 10: 70.07 | [6 empty] | СП Земляные работы, механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1766.03 | [8 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0,02 |  |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 76.75; 10: 1.54 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3030.55; 10: 60.61 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 385.16; 10: 7.7 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.09 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,84; 7: 0,1968 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28,53; 7: 0,5706 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3111.64; 10: 62.24 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.24 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 8.5 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 6: 0,85; 7: 39,1; 10: 3.61 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 74.35 | [8 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 35,8; 8: 2.91; 10: 104.18 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
11 | ФЕР01-02-002-03 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0,175 |  |  |  |  | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1670.24; 10: 292.29 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 282.07; 10: 49.36 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,69; 7: 3,62075 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1670.24; 10: 292.29 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 49.36 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 45.41 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 6: 0,85; 7: 39,1; 10: 19.3 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 357 | [8 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР01-02-002-06 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-03 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0,175 |  |  |  |  | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-03
|  | до 6 проходов ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | [20 empty] | до 6 проходов ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 55.09; 9: 5; 10: 48.2 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.78; 9: 5; 10: 7.68 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,61; 6: 5; 7: 0,53375 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.09; 10: 48.2 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.68 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 7.07 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 6: 0,85; 7: 39,1; 10: 3 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.27 | [8 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР01-02-001-02 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0,175 |  |  |  |  | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1160.98; 10: 203.17 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 189.99; 10: 33.25 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,99; 7: 2,44825 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1160.98; 10: 203.17 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.25 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 30.59 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 6: 0,85; 7: 39,1; 10: 13 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 246.76 | [8 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР01-02-001-08 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0,175 |  |  |  |  | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02
|  | до 8 проходов ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) | [20 empty] | до 8 проходов ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 153.63; 9: 7; 10: 188.2 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 18; 9: 7; 10: 22.05 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,25; 6: 7; 7: 1,53125 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 153.63; 10: 188.2 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.05 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 20.29 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 6: 0,85; 7: 39,1; 10: 8.62 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 217.11 | [8 empty] | Всего по позиции
1 | ФЕР01-02-027-12 | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 1,456 |  |  |  |  | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 214.27; 10: 311.98 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 286.28; 10: 416.82 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 33.75; 10: 49.14 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27,9; 7: 40,6224 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,5; 7: 3,64 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 500.55; 10: 728.8 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 361.12 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 321.4 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 6: 0,85; 7: 34,85; 10: 125.85 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1176.05 | [8 empty] | Всего по позиции
дорожная одежда | [16 empty] | дорожная одежда
2 | ФЕР27-04-003-01 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 10 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 1,274 |  |  |  |  | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 10 см
| 1 | ОТ |  |  | 8: 386.99; 10: 493.03 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5326.89; 10: 6786.46 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 321.77; 10: 409.93 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 25.62; 10: 32.64 | [5 empty] | М
| 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 46,18; 7: 58,83332 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26,74; 7: 34,06676 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5739.5; 10: 7312.13 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 902.96 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 1137.73 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 6: 0,85; 7: 80,75; 10: 729.14 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9179 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦ-02.2.04.04-0001 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С1, размер зерен 0-40 мм |  |  | 4: м3; 7: 281,56; 8: 165.83; 10: 46691.09 |  |  |  |  | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С1, размер зерен 0-40 мм
(Автомобильные дороги)
сгон | [16 empty] | сгон
4 | ФЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы |  |  | 4: 100 м3; 7: 0,13 |  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.49; 10: 15.01 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2238.69; 10: 291.03 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 187.96; 10: 24.43 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 2.22 | [5 empty] | М
| 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [10 empty] | Смесь песчано-гравийная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14,4; 7: 1,872 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14,81; 7: 1,9253 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2371.26; 10: 308.26 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.44 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 49.69 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 6: 0,85; 7: 80,75; 10: 31.85 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 389.8 | [8 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-02.2.04.04-0001 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С1, размер зерен 0-40 мм |  |  | 4: м3; 7: 28,73; 8: 165.83; 10: 4764.3 |  |  |  |  | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С1, размер зерен 0-40 мм
(Автомобильные дороги)
доставка материалла до объекта строительства | [16 empty] | доставка материалла до объекта строительства
15 | ФССЦпг-01-01-01-034 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) |  |  | 4: 1 т груза; 7: 496,5; 8: 3.28; 10: 1628.52 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)
(Погрузо-разгрузочные работы)
16 | ФССЦпг-03-21-01-055 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 55 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 496,5; 8: 29.13; 10: 14463.05 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 55 км
17 | ФССЦпг-03-21-01-202 | Добавлять на пробег возвращение по окончании работ за 1 км: I класс груза |  |  | 4: 1 т груза; 7: 496,5; 8: 0.35; 9: 55; 10: 9557.63 |  |  |  |  | Добавлять на пробег возвращение по окончании работ за 1 км: I класс груза
|  | ПЗ=55 (ОЗП=55; ЭМ=55 к расх.; ЗПМ=55; МАТ=55 к расх.; ТЗ=55; ТЗМ=55) | [20 empty] | ПЗ=55 (ОЗП=55; ЭМ=55 к расх.; ЗПМ=55; МАТ=55 к расх.; ТЗ=55; ТЗМ=55)
|  | Итоги по смете: | [22 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 87939.21 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 821.56 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 33998.79 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов |  |  | 10: 802.37 | [12 empty] | Оплата труда машинистов
|  | Материалы |  |  | 10: 53118.86 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 90755.49; 12: 751456 | [12 empty] | Строительные работы
| 1 | Строительные работы |  |  | 10: 66630.63; 11: 8.28; 12: 551702 | [12 empty] | Строительные работы
|  | В том числе: | [23 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 821.56 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 9873.93 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 53118.86 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1807.35 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1008.93 | [12 empty] | сметная прибыль
| 1 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 24124.86; 11: 8.28; 12: 199754 | [12 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1623.93 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1807.35 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1008.93 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 90755.49; 12: 751456 | [13 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | Техник 1 категории Грабельников Д.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Техник 1 категории Киршбаум И.П.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]